## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Mục | Phần giao diện | Phần ráp giao diện SCSS | Phần Logis dữ liệu | Ráp
Thời gian | Từ 12-16/10/2021 | Bàn giao code scss cho Trần Trọng Hiếu để ráp chỉnh sửa cho phù hợp ( reponsive) | Từ 18 -23/10/2021 | Từ 23-25/10/2021
Trần Trọng Hiếu | Thiết kế giao diện phần home Thiết kế giao diện phần Admin Thiết kế giao diện phần Login, đăng nhập |  | Thiêt kế logis phần Home (Show listMovie) Thiêt kế logis các phần trong Admin (DashBoard, quản lý người dùng, quản lý phim,thêm xóa ,sửa) Thiêt kế logis phần Login Thiêt kế logis phần Register | Bàn giao code cho Trần Trọng Hiếu để ráp thành 1 web hoàn chỉnh
Tuấn Lộc | Thiết kế giao diện phần Detail movie Thiết kế giao diện phần booking |  | Thiết kế logis cho phần detail Thiêt kế logis phần Booking ,Đặt vé